ARI CONSULTING

Consultoría Oracle · Ciudad de México

ORACLE CLOUD · ERP · HCM

PROPUESTA COMERCIAL

Banco Central del Sur

Modernización de capacidades financieras y de gestión de capital humano

NÚMERO DE PROPUESTA  872/2026

EMISIÓN  20 de octubre de 2026

VIGENCIA  19 de noviembre de 2026

CONTACTO  Emily · CEO · emily@bancocentraldelsur.com

Preparada por Carolina  |  carolina@ariconsulting.com.mx

01 / 05

COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO

Banco Central del Sur opera en un entorno financiero donde la confiabilidad de la información, la continuidad operativa y la trazabilidad de los procesos son determinantes. Con 3,000 colaboradores, cuatro unidades operativas y una base de 20,000 clientes, la actualización tecnológica requiere una ejecución ordenada y con una visión integral de negocio.

Actualmente, los sistemas legados limitan la evolución de las capacidades financieras y de gestión de personas. La coexistencia de plataformas heredadas incrementa el esfuerzo operativo, dificulta la estandarización entre unidades y reduce la oportunidad de contar con información consolidada para la toma de decisiones.

La propuesta plantea habilitar Oracle ERP Cloud y Oracle HCM Cloud como una base moderna, escalable y alineada con la dimensión de la institución. El proyecto prioriza la continuidad, la calidad de datos y la adopción de los equipos clave durante la transición.

| DIMENSIÓN | SITUACIÓN ACTUAL |
| --- | --- |
| Colaboradores | 3,000 |
| Unidades operativas | 4 |
| Clientes | 20,000 |
| Reto principal | Actualización de sistemas legados |

02 / 05

SOLUCIÓN PROPUESTA

La solución combina la transformación de los procesos financieros y de capital humano en Oracle Cloud. Los frentes se gestionarán con coordinación de datos, pruebas y adopción para reducir riesgos en la transición.

SERVICIO 01

IMPLEMENTACIÓN ORACLE ERP CLOUD (FINANCIALS)

Objetivo para Banco Central del Sur: modernizar los procesos financieros y disponer de una plataforma integrada para una operación más consistente entre unidades.

Alcance incluido:

General Ledger: plan de cuentas, centros de costo y consolidación.

Accounts Payable y Accounts Receivable: pagos, proveedores, facturación y cobranza.

Fixed Assets, Expense Management y Cash Management: activos, gastos corporativos, conciliación bancaria y flujo de efectivo.

SERVICIO 02

IMPLEMENTACIÓN ORACLE HCM CLOUD

Objetivo para Banco Central del Sur: centralizar y estandarizar la gestión de personas para una operación de 3,000 colaboradores con mayor visibilidad, control y autonomía.

Alcance incluido:

Core HR: registro de colaboradores y estructura organizacional.

Nómina y gestión de ausencias: deducciones, vacaciones, incapacidades y banco de horas.

Reclutamiento, talento, desempeño y beneficios, con capacitación a usuarios clave y administradores.

03 / 05

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA

ARI CONSULTING conduce el proyecto con Oracle Cloud Implementation Methodology (OCIM), adaptada al contexto de Banco Central del Sur. El cronograma toma como ruta crítica la implementación de ERP Cloud y considera trabajo coordinado con el frente HCM.

| FASE | SEMANA | ENFOQUE |
| --- | --- | --- |
| 1. DESCUBRIMIENTO | 1-2 | Levantamiento, validación de alcance, equipo y plan de proyecto. |
| 2. DISEÑO | 3-4 | Parametrizaciones, modelo de datos y revisión con usuarios clave. |
| 3. BUILD | 5-11 | Configuración de módulos, migración de datos y documentación técnica. |
| 4. PRUEBAS | 12-14 | Pruebas de sistema, integración y aceptación de usuarios. |
| 5. GO-LIVE | 15 | Activación productiva y soporte intensivo inicial. |
| 6. HIPERESCALADA | 16-17 | Ajustes finos, seguimiento de adopción y cierre formal. |

| HITO | FECHA ESTIMADA |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | 1 de noviembre de 2026 |
| Go-Live | 14 de febrero de 2027 |
| Cierre de hiperescalada | 28 de febrero de 2027 |
| Duración total | 120 días naturales |

04 / 05

INVERSIÓN

La inversión consolidada considera la implementación de Oracle ERP Cloud (Financials) y Oracle HCM Cloud para el alcance descrito.

| CONCEPTO | INVERSIÓN MXN |
| --- | --- |
| Implementación Oracle ERP Cloud (Financials) | $1,100,000 |
| Implementación Oracle HCM Cloud | $800,000 |
| Subtotal | $1,900,000 |
| Descuento por combinación de servicios (12%) | -$228,000 |
| TOTAL | $1,672,000 |

Condiciones de pago

| HITO | MONTO MXN |
| --- | --- |
| 30% a la firma | $501,600 |
| 40% al concluir el Build | $668,800 |
| 30% en el Go-Live | $501,600 |

Vigencia de esta propuesta: 30 días naturales a partir de la emisión. Valores en pesos mexicanos (MXN). No incluyen impuestos aplicables.

05 / 05

PRÓXIMOS PASOS

Para avanzar con el proyecto, proponemos los siguientes pasos:

01  Revisión y aprobación interna de la propuesta por Banco Central del Sur.

02  Reunión de alineación técnico-ejecutiva con Carolina (30 minutos).

03  Presentación de un caso de referencia relevante para el alcance de transformación.

04  Firma del contrato y orden de servicio.

05  Kickoff oficial del proyecto, hasta 10 días después de la firma.

Confirme el siguiente paso para iniciar la coordinación ejecutiva del proyecto →

Carolina

Consultora responsable
ARI CONSULTING
Ciudad de México
carolina@ariconsulting.com.mx