ARI CONSULTING

Consultoría Oracle  ·  Ciudad de México

ORACLE    CLOUD    CONSULTORÍA    BUSINESS

PROPUESTA COMERCIAL

N° 982/2026

| FECHA DE EMISIÓN | 20/10/2026 |
| --- | --- |
| VÁLIDA HASTA | 19/11/2026 — 30 días naturales |
| EMPRESA | Vetria Empaques Industriales S.A. de C.V. |
| RFC | VEI-900101-XYZ |
| SECTOR | Industria — Empaques plásticos y flexibles |
| CONTACTO PRINCIPAL | Luca / CEO |
| EMAIL | luca@isostatikaing.com.ar |
| TELÉFONO |  |

| CONSULTOR RESPONSABLE | Carolina |
| --- | --- |
| EMAIL | carolina@ariconsulting.com.mx |
| TELÉFONO |  |
| GERENTE DE CUENTA |  |
| DIRECCIÓN | Ciudad de México |

01 / 05  COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO

Vetria Empaques Industriales opera cinco plantas en Nuevo León, Jalisco y Estado de México, con una estructura financiera que creció mediante adquisiciones regionales entre 2022 y 2025. Hoy, Protheus, Sankhya y un sistema propio en Delphi conviven en el grupo y obligan al equipo central a reconciliar información entre plataformas.

El cierre mensual consolidado tarda 14 días hábiles por la extracción, reclasificación y consolidación manual de datos. Vetria busca alcanzar un cierre de hasta cinco días hábiles y disponer de información financiera confiable para su operación y su trayectoria hacia una eventual salida a bolsa.

La falta de un flujo centralizado de pagos expone al grupo a controles heterogéneos: la auditoría interna identificó 23 pagos duplicados en 2025, por $1,190,000 MXN. También se invierten tres horas diarias para consolidar la posición de efectivo de 11 cuentas bancarias.

La propuesta prioriza General Ledger, Accounts Payable y Cash Management, manteniendo una transición gradual: las plantas adquiridas continuarán en sus ERPs actuales durante 6 a 12 meses, conectadas a Oracle mediante Oracle Integration Cloud.

02 / 05  SOLUCIÓN PROPUESTA

ARI CONSULTING propone una implementación financiera orientada a un plan de cuentas único, controles de pago consistentes y una posición de efectivo consolidada, complementada con integraciones que sostengan la convivencia temporal de los ERPs actuales.

SERVICIO 01

IMPLEMENTACIÓN ORACLE ERP CLOUD (FINANCIALS)

Objetivo para este cliente:
Establecer la plataforma financiera común para el grupo, reduciendo el esfuerzo de cierre y reforzando la trazabilidad de los pagos.

Alcance incluido:

Configuración de General Ledger con plan de cuentas único y consolidación.

Configuración de Accounts Payable con flujos de autorización centralizados.

Configuración de Cash Management para conciliación y posición de efectivo.

SERVICIO 02

INTEGRACIÓN ORACLE CON SISTEMAS LEGADOS

Objetivo para este cliente:
Mantener continuidad operativa en las plantas adquiridas mientras se migra gradualmente a Oracle Cloud.

Alcance incluido:

Diseño de conectores Oracle Integration Cloud para Protheus, Sankhya y el sistema Delphi.

Intercambio controlado de datos financieros y monitoreo de excepciones.

Documentación técnica y transferencia operativa para la transición.

03 / 05  METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA

ARI CONSULTING conduce el proyecto mediante Oracle Cloud Implementation Methodology (OCIM), adaptada a la transición gradual de Vetria.

FASE 1 — DESCUBRIMIENTO
Semanas 1 a 2

Levantamiento de procesos financieros, validación de alcance, equipo de proyecto y fuentes de datos de las cinco plantas.

FASE 2 — DISEÑO
Semanas 3 a 5

Diseño del plan de cuentas único, flujos de aprobación, modelo de integración y criterios de conciliación.

FASE 3 — BUILD
Semanas 6 a 11

Configuración de Financials, desarrollo de conectores OIC, preparación de migración y documentación técnica.

FASE 4 — PRUEBAS
Semanas 12 a 14

Pruebas de sistema, integración y aceptación de usuarios clave; corrección de incidencias.

FASE 5 — GO-LIVE
Semana 15

Activación productiva de la fase financiera priorizada y acompañamiento de corte controlado.

FASE 6 — HIPERESCALADA
Semanas 16 a 17

Seguimiento post go-live, ajustes finos, cierre formal y transición a soporte opcional.

FECHA DE INICIO ESTIMADA
1 de diciembre de 2026 — confirmar en la firma del contrato

FECHA ESTIMADA DE GO-LIVE
10 de marzo de 2027

DURACIÓN TOTAL
120 días naturales

04 / 05  INVERSIÓN

Descuento por combinación de servicios: 10% sobre el valor consolidado.

| SERVICIO | PLAZO | INVERSIÓN |
| --- | --- | --- |
| Implementación Oracle ERP Cloud (Financials) | 90 a 120 días | $700,000 MXN |
| Integración Oracle con sistemas legados | 30 a 60 días | $500,000 MXN |
| TOTAL DEL PROYECTO | 120 días naturales | $1,200,000 MXN |
| Descuento por combinación de servicios (10%) |  | – $120,000 MXN |
| TOTAL CON DESCUENTO |  | $1,080,000 MXN |

Condiciones de pago:

— 30% a la firma del contrato    $324,000 MXN

— 40% al concluir la Fase de Build    $432,000 MXN

— 30% en el Go-Live confirmado    $324,000 MXN

Vigencia de esta propuesta: hasta el 19 de noviembre de 2026 (30 días naturales desde su emisión).

Valores en pesos mexicanos (MXN). No incluyen impuestos (IVA 16%).

05 / 05  PRÓXIMOS PASOS

Para avanzar con este proyecto, proponemos los siguientes pasos:

01  Revisión y aprobación interna de esta propuesta por Vetria Empaques Industriales

02  Reunión de alineación técnico-ejecutiva (30 minutos) — a agendar con Carolina

03  Firma del contrato y orden de servicio

04  Kickoff oficial del proyecto (hasta 10 días después de la firma)

Estamos a disposición para aclarar cualquier duda o adaptar el alcance. Al concluir el go-live, podemos evaluar el soporte post-implementación de ARI CONSULTING.

Comencemos →

Carolina
Consultora responsable
ARI CONSULTING
Ciudad de México
carolina@ariconsulting.com.mx